## Slide 1: Построение системы диспетчеризации и управления потреблением на 24 объектах Управления образования городского округа Мытищи
Пилотный проект «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы городского округа Мытищи»
Мытищи, 2024 год

## Slide 2
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества предоставляемых услуг путём создания устойчивой системы сбора, передачи и программного анализа ресурсопотребления.
Предусмотреть возможность дальнейшего совершенствования системы потребления коммунальных ресурсов посредством автоматического управления.
Сформировать экономный подход к потребляемым ресурсам и расходованию бюджетных средств.
9 октября 2024 года между МАУ «УОиРОСС» и ООО «Водомер» заключён договор на выполнение работ по монтажу системы учёта и диспетчерского круглосуточного контроля водопотребления и расхода тепловой энергии по 24 школам
ДОГОВОР № 2024.206745
в рамках исполнения муниципальная программы
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
(Постановление главы администрации городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой от 14.11.2022 № 5262)

## Slide 3
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
В рамках проекта были отобраны 24 объекта Управления образования
№ | Учреждение | Объект, адрес | № | Учреждение | Объект, адрес
1 | МБОУ Гимназия № 16 | г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 4. | 13 | ДДУ "Солнышко" | г. Мытищи, ул. Станционная, д. 1, корп. 3.
2 | МБОУ СОШ № 29 | г.о. Мытищи, ул. Красная слобода, стр. 5Б. | 14 | ДДУ мкр.17А, кор.3 ЖК «Новое Медведково» | г. о. Мытищи, мкр.17А, корп.3. ЖК «Новое Медведково».
3 | МБОУ СОШ № 3 | г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д.36, корп. 2А. | 15 | МБОУ МЛГ № 33 Рупасовские пруды | г.о. Мытищи, ул. Рупасовские пруды, стр. 4
4 | МБОУ СОШ № 6 | г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 38А. | 16 | МБОУ СОШ № 3 ДО «Радуга» | г.о. Мытищи, ул. Медицинская, д. 8
5 | МБОУ СОШ № 35 ДО "Космик" | г.о. Мытищи, д. Погорелки, Тенистый бульвар, стр. 2. | 17 | СОШ № 32 | г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4В, корп. 2.
6 | МБОУ СОШ № 36 ДО «Фантазеры» | г.о. Мытищи, д. Бородино. ул. Малая Бородинская д. 5А. | 18 | МБОУ СОШ№ 24 | г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт д.39, корп. 3.
7 | МБОУ СОШ № 36 Школа | г.о. Мытищи, д. Бородино. ул. Малая Бородинская, д. 3А. | 19 | МБОУ СОШ № 19 Начальная школа | г. Мытищи, п. Пирогово, ул. Советская д.14.
8 | МБОУ СОШ № 8 ДО «Ромашка» | г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 35. | 20 | МБОУ СОШ № 17 ДО «Щелкунчик» | г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 2, стр. 2.
9 | МБОУ СОШ № 36 ДО «Мечтатели» | г.о. Мытищи, п. Нагорное. ул. Полковника Романова, стр. 6. | 21 | МБОУ СОШ№ 24 | г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 82, корп. 10.
10 | СОШ № 14 | г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 4Е. | 22 | МБОУ СОШ №8 | г. Мытищи, ул. Мира, д.22, корп. 1.
11 | Марфинская СОШ д. Сухарево | г.о. Мытищи, д. Сухарево. ул. Школьная, стр. 18. | 23 | МБОУ СОШ № 10 с бассейном | г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 88 корп. 5.
12 | МБОУ СОШ № 24 ДО «Дюймовочка» | г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.43, корп. 2. | 24 | МБОУ СОШ № 4 | г. Мытищи, ул. Летная, д. 30, корп. 2.

## Slide 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Проведено обследование объектов для уточнения спецификации оборудования и определения количества линейных и расходных материалов.
Приобретено оборудование для установки приборов по передаче данных потребления ресурсов на 24 объектах.
Организовано удалённое автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера МАУ «УОиРОСС».
Разработано программное обеспечение платформы «Водомер.Сервис» для оптимизации работы с базами данных, формированию суточных сводок и управления процессом ресурсопотребления, прогнозирования и устранения нештатных ситуаций.
Работы по монтажу необходимого оборудования завершены 21 ноября 2024 года.

## Slide 5
ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
09 октября – подписан договор-контракт № 2024.206745.
09-30 октября – закупка, комплектование, монтаж приборов автоматической передачи данных потребления ресурсов на диспетчерский пункт из учреждений сферы образования.
01-30 ноября – настройка программного обеспечения и работы диспетчерского пункта, настройка системы оповещения о нештатных ситуациях.
01-30 декабря – модернизация и настройка корректной работы программного обеспечения платформы «Водомер. Сервис».
31 декабря – завершение работы с документами.
Договор вступил в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2024.
Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие работ требованиям Договора.
Окончание срока действия настоящего Договора не влечёт прекращение неисполненных обязательств Сторон.
Гарантийный срок – 3 года.

## Slide 6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМОЙ «ВОДОМЕР. СЕРВИС»
Построена система диспетчеризации данных, полученных от приборов, установленных на объектах Управления образования, которая пока работает в тестовом режиме.
Внештатные ситуации рассматриваются более детально – программой предусмотрена почасовая детализация потребления ресурса.

## Slide 7
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
С 21 ноября 2024 года ежесуточно фиксируются данные по потреблению воды и тепловой энергии. Идёт формирование электронного архива потребления воды и тепловой энергии в сравнении с расчётными показателями и базовым 2023 годом.

## Slide 8
АНАЛИЗ ДАННЫХ. ОПОВЕЩЕНИЕ
Создана система оповещения участников проекта в случае отклонения фактического расхода потребляемых ресурсов от расчётных показателей:
- Отклонение фиксируется как нештатная ситуация (некорректная работа прибора, отсутствие связи, неверно рассчитанный показатель, аварийная ситуация на объекте). В каждом конкретном случае сообщения направляются эксплуатирующей организации (ООО «РСПК»), заказчику (МАУ «УОиРОСС»), АО «Водоканал-Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть» и ответственному лицу на объект. По итогам обратной связи ставится отметка о принятых мерах.
- Работает информационный ресурс на Яндекс-диске, с доступом ограниченного круга лиц (Подрядчик и Заказчик), а также Телеграм-канал, открытый для всех участников проекта. Здесь размещаются данные, полученные от приборов учёта коммунальных ресурсов и сообщения об отклонении от расчётных показателей.
- Ведётся журнал регистрации нештатных ситуаций, сообщений и ответственных лиц, принявших сообщения от диспетчера.

## Slide 9
ОПОВЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
Сообщение направляется:
1. Мессенджер WhatsApp лично;
2. Общий чат Telegram-канала с доступом всех заинтересованных лиц;
3. Информационный ресурс на Яндекс-диске с доступом ограниченного круга лиц.
Сообщение фиксируется:
Журнал фиксации событий (дата, время);
Журнал сообщений диспетчера (дата, время сообщения/звонка и обратной связи).

## Slide 10
ПОИСК ПРИЧИН ПРЕВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Благодаря диспетчеризации обнаружилось, что в гимназии № 16 происходит ночной разбор воды - почти 850 л каждый час. Причём в часы, когда в школе нет занятий и кружковой работы.
Для того, чтобы исключить неправильную работу прибора учёта, принято решение перекрыть подачу воды совсем. Первый раз пока на два часа - с 16.00 до 18.00 16.01.2025. Для достоверности сделано фото работающего прибора.
Контрольное снятие показаний выявило, что шкала счётчика не изменилась. То есть установленная система снятия и передачи данных работает корректно.
Значит, причины утечки следует искать во внутренних коммуникациях учреждения.
Фиксация показаний в момент перекрытия: 16.00 16.01.2025
Фиксация показаний в 18.00 16.01.2025

## Slide 11
ТЕСТ НА ИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРА УЧЁТА
В следующий раз было решено увеличить интервал отключения холодного водоснабжения. В выходные дни с 15:00 18 января по 11:00 19 января в гимназии № 16 была полностью прекращена подача воды. Комиссионно, в присутствии представителей гимназии, обслуживающей организации и сотрудника ООО «Водомер» зафиксированы показания счётчика на момент отключения и открытия водяного клапана.
Результат корректной работы прибора подтверждён.
Фиксация показаний водного счетчика в момент перекрытия 15.00 18.01.2025
Фиксация показаний после открытия водяного клапана в 11.00 19.01.2025

## Slide 12
МОНИТОГРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ
Следующий шаг - сравнение показателей за месяц (декабрь 2023 и 2024 годов) - 10 объектов из 24, так как в базовом 2023 году 12 объектов не были построены, в двух не были смонтированы приборы учёта коммунальных ресурсов
Первый полный месяц работы над проектом показал увеличение расходов и фактического потребления. Однако при росте тарифов, на который мы не можем повлиять, от нас зависит: научиться экономно и бережно расходовать природные ресурсы – воду и тепловую энергию.
Именно это и является целью проекта
на 2025 бюджетный год.

## Slide 13
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
Ожидаемая экономия бюджетных средств в результате исполнения Контракта – проведение мер на 24 объектах по внедрению приборов учёта коммунальных ресурсов с возможностью контроля и регулирования расхода
по итогам 2025 года должна составить не менее 10%
от расходов бюджета 2024 года.
ЦЕНА договора составляет 2 373 678, 30 рубля
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ для бюджета городского округа Мытищи от исполнения Контракта по 24 объектам в сравнении с расходами бюджета городского округа Мытищи в базовом 2023 году (по тарифам 2023 года) –
3 179 440,73 рубля, которые можно направить на исполнение социальных обязательств либо на дальнейшие мероприятия по энергосбережению и сохранению окружающей среды.
Комм. ресурс | Оплачено по факту 2023г., руб. | Экономия, % | Экономия, руб.
Водопотребление | 8 901 829,36 | 10 | 890 182,94
Тепловая энергия | 46 629 182,350,93 | 10 | 4 662 935,09
Итого |  |  | 5 553 119,03

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!